## Test Report NIS Template
TEST RESULTS SUMMARY TABLE
Id | Screen/Function Name | Number case High |  |  |  | Number case Medium |  |  |  | Number case Low |  |  |  | Number of unexecuted cases | Total case | High case rate |  |  |  | Medium case rate |  |  |  | Low case rate |  |  |  | Percentage of cases that passed (%P) | Percentage of cases that did not pass (%F) | Case completion rate (%Cover)
|  | Pass | FALSE | Pending | N/A | Pass | FALSE | Pending | N/A | Pass | FALSE | Pending | N/A |  |  | Pass | FALSE | Pending | N/A | Pass | FALSE | Pending | N/A | Pass | FALSE | Pending | N/A
TOTAL |  | 55 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 93.22% | 0% | 6.78% | 0% | 91.3% | 0% | 8.696% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 92.94% | 7.059% | 100%
1 | Authentication | 13 |  | 2 |  | 5 | [8 empty] | 20 | 86.67% | 0% | 13.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | Dashboard | 8 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 12 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | Camera | 5 | [12 empty] | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | Cảnh báo | 8 |  | 1 |  | 5 | [8 empty] | 14 | 88.89% | 0% | 11.11% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | Thông báo | 6 |  | 1 | [10 empty] | 7 | 85.71% | 0% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | Sự kiện | 3 | [12 empty] | 3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | Mô hình AI | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | Phân tích | 3 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | Cài đặt | 4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 11 | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
10 | Không gian làm việc | 4 | [12 empty] | 4 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## UI-UX
Testcase Code: | UI Mobile |  |  |  | Click the plus signs above to see the responsive for the screens
Tester: | Manh Tien Ngo
Test date | 2025-12-22
Total cases: | 18
Testcase_ID | Page | Title | Steps | Expected Result | Actual Result | Desktop (Win - Mac) |  |  | Tablet (App Store - Google Play) |  | Mobile (App Store - Google Play) |  | Bug ID | Note | Severity | Priority
[6 empty] | Chome | Firefox | Edge | IpadOs | Android | IOS | Android
UI Mobile-01 | Dashboard |  | 1. Login account 2. Truy cập page Camera 3. Quan sát giao diện hiển thị | 1. Giao diện hiển thị đầy đủ: + Tiêu đề, nút chức năng thêm camera + Tổng số camera, tình trạng (online và offline), số chi nhánh + Bộ lọc và Tìm kiếm (Filter Bar) và hiển thị kết quả 2. Danh sách camera hiển thị đầy đủ: + Vùng hiển thị video + Trạng thái kết nối + Thông tin model được áp dụng cho camera + Thông tin về camera: name, vị trí lắp đặt, ký hiệu chi nhánh, đường dẫn luồng dữ liệu + các nút bật tắt camera, chỉnh sửa camera, xóa camera, tổng số AI model 3. Giao diện reponsive nội dung phù hợp với các kích thước màn hình |  | Pass | Pass | Pass | FALSE | Test | Test | Test
[6 empty] | Pass | Pass | Pass | Test | Test | Test | Test
[6 empty] | Pass | Pass | Pass | Test | Test | Test | Test
[6 empty] | Pass | Pass | Pass | Test | Test | Test | Test
[6 empty] | Pass | Pass | Pass | Test | Test | Test | Test
[6 empty] | Pass | Pass | Pass | Test | Test | Test | Test

## PET-6 Báo cáo AI Cloud (hidden)
Mã TC | vdjxvm
Ngày tạo:
Người kiểm tra: | Nguyễn Thị Loan
Ngày kiểm tra:
Tổng số case: | 2
Rs/Pr | High | Medium | Low | Tổng | Tỷ lệ %
Pass | 0 | 1 | 0 | 1 | 50%
Fail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tổng | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5
Testcase_ID | Tên testcase | Mô tả testcase | Tiền điều kiện | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Độ ưu tiên (*) | Môi trường test |  |  |  |  | Kết quả hiện tại | Ghi chú
[7 empty] | Satus | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes
[6 empty] | Medium | Pass
High
Note on B8: - Mức High: liên quan đến luồng chính happy case. - Những case High phải được test pass trong bản UAT trước khi đẩy sang KH
Note on A11: PE (Pending Execution) (Chờ thực thi) Test case chưa được thực hiện do một số lý do như môi trường chưa sẵn sàng, chờ dữ liệu đầu vào, hoặc phụ thuộc vào một test case khác.
Note on A12: N/A (Not Applicable) (Không áp dụng) Test case này không áp dụng cho hệ thống hoặc điều kiện kiểm thử hiện tại. Ví dụ: Một tính năng chỉ có trên iOS nhưng đang kiểm thử trên Android

## PET-64 Thiết kế mockup cho AI C (hidden)
Mã TC | vdjxvm
Ngày tạo:
Người kiểm tra: | Nguyễn Thị Loan
Ngày kiểm tra:
Tổng số case: | 2
Rs/Pr | High | Medium | Low | Tổng | Tỷ lệ %
Pass | 0 | 1 | 0 | 1 | 50%
Fail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tổng | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5
Testcase_ID | Tên testcase | Mô tả testcase | Tiền điều kiện | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Độ ưu tiên (*) | Môi trường test |  |  |  |  | Kết quả hiện tại | Ghi chú
[7 empty] | Satus | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes
[6 empty] | Medium | Pass
High
Note on B8: - Mức High: liên quan đến luồng chính happy case. - Những case High phải được test pass trong bản UAT trước khi đẩy sang KH
Note on A11: PE (Pending Execution) (Chờ thực thi) Test case chưa được thực hiện do một số lý do như môi trường chưa sẵn sàng, chờ dữ liệu đầu vào, hoặc phụ thuộc vào một test case khác.
Note on A12: N/A (Not Applicable) (Không áp dụng) Test case này không áp dụng cho hệ thống hoặc điều kiện kiểm thử hiện tại. Ví dụ: Một tính năng chỉ có trên iOS nhưng đang kiểm thử trên Android

## Newsletter
Mã TC | newsletter
Ngày tạo:
Người kiểm tra: | Ngo Manh Tien
Ngày kiểm tra:
Tổng số case: | 3
Rs/Pr | High | Medium | Low | Tổng | Tỷ lệ %
Pass | 0 | 3 | 0 | 3 | 100%
Fail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tổng | 0 | 3 | 0 | 3 | 100%
Testcase_ID | Tên testcase | Mô tả testcase | Tiền điều kiện | Dữ Liệu Mẫu | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Độ ưu tiên (*) | Môi trường test |  |  |  |  | Kết quả hiện tại | Ghi chú
[8 empty] | Satus | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes
newsletter-01 | Newsletter (UI) | Kiểm tra form mail hiển thị chính xác ở vị trí footer |  |  | 1. truy cập form mail nằm trong footer 2. quan sát giao diện | Form email hiển thị chính xác tại footer | Medium | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-19 |  |  | Form email hiển thị chính xác tại footer
newsletter-02 | Newsletter (FUN) | Kiểm tra validate email sai định dạng |  | Email: ulink@.com | 1. truy cập form mail nằm trong footer 2. nhập dữ liệu mẫu | Hệ thống hiển thị thông báo email sai định dạng | Medium | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-19 |  |  | Hệ thống hiển thị thông báo email sai định dạng
newsletter-03 |  | Kiểm tra hiển thị thông báo nếu email đã được đăng ký trước đó |  | Email: ulink@gmail.com | 1. truy cập form mail nằm trong footer 2. nhập dữ liệu mẫu | hiển thị thông báo email đã được đăng ký trước đó | Medium | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-20 |  |  | hiển thị thông báo email đã được đăng ký trước đó
newsletter-04 |  | Kiểm tra đăng ký nhận tin thành công với email hợp lệ |  | Email: ulink@gmail.com | 1. truy cập form mail nằm trong footer 2. nhập dữ liệu mẫu | Đăng ký thành công và hiển thị thông báo tương ứng | Medium | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-21 |  |  | Đăng ký thành công và hiển thị thông báo tương ứng
Note on B8: - Mức High: liên quan đến luồng chính happy case. - Những case High phải được test pass trong bản UAT trước khi đẩy sang KH
Note on A11: PE (Pending Execution) (Chờ thực thi) Test case chưa được thực hiện do một số lý do như môi trường chưa sẵn sàng, chờ dữ liệu đầu vào, hoặc phụ thuộc vào một test case khác.

## Authencation
Mã TC | auth
Ngày tạo:
Người kiểm tra: | Ngo Manh Tien
Ngày kiểm tra:
Tổng số case: | 19
Rs/Pr | High | Medium | Low | Tổng | Tỷ lệ %
Pass | 0 | 5 | 0 | 5 | 26.32%
Fail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tổng | 0 | 5 | 0 | 5 | 26.32%
Testcase_ID | Tên testcase | Mô tả testcase | Tiền điều kiện | Dữ Liệu Mẫu | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Độ ưu tiên (*) | Môi trường test |  |  |  |  | Kết quả hiện tại | Ghi chú
[8 empty] | Satus | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes
auth-01 | Login (UI) | Kiểm tra Logo hiển thị đúng guideline |  |  | 1. Mở trang Login | Logo ULINK hiển thị đúng tỷ lệ, không méo, không bị cắt, màu ULink Blue #1769E2 | Medium | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-10 |  |  | Logo ULINK hiển thị đúng tỷ lệ, không méo, không bị cắt, màu ULink Blue #1769E2 | Hiển thị thừa logo
auth-02 |  | Kiểm tra màu sắc CTA Đăng nhập |  |  | 1. Quan sát nút "Đăng nhập" 2. Kiểm tra màu nền và màu chữ | 1. Nút Đăng nhập sử dụng màu ULink Blue (#1769E2) 2. Chữ trên nút hiển thị màu trắng (#FFFFFF) 3. Nút hiển thị rõ ràng và nổi bật so với nền | Medium | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-10 |  |  | 1. Nút Đăng nhập sử dụng màu ULink Blue (#1769E2) 2. Chữ trên nút hiển thị màu trắng (#FFFFFF) 3. Nút hiển thị rõ ràng và nổi bật so với nền
auth-03 |  | Kiểm tra màu sắc và hiển thị Heading |  |  | 1. Quan sát tiêu đề "Chào mừng bạn trở lại" | 1. Tiêu đề hiển thị đầy đủ không bị cắt chữ 2. Sử dụng màu Dark Navy (#1A2D49) 3. Font chữ đồng nhất với thiết kế | Medium | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-10 |  |  | 1. Tiêu đề hiển thị đầy đủ không bị cắt chữ 2. Sử dụng màu Dark Navy (#1A2D49) 3. Font chữ đồng nhất với thiết kế
auth-04 |  | Kiểm tra UI trường Email |  |  | 1. Quan sát trường Email 2. Click vào trường Email | 1. Placeholder hiển thị đầy đủ 2. Border hiển thị đúng thiết kế 3. Con trỏ nhập liệu xuất hiện khi click 4. Focus state hiển thị rõ ràng | Medium | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-10 |  |  | 1. Placeholder hiển thị đầy đủ 2. Border hiển thị đúng thiết kế 3. Con trỏ nhập liệu xuất hiện khi click 4. Focus state hiển thị rõ ràng
auth-05 |  | Kiểm tra UI trường Mật khẩu |  |  | 1. Quan sát trường Mật khẩu 2. Click vào trường Mật khẩu | 1. Placeholder hiển thị đúng nội dung 2. Border hiển thị đúng thiết kế 3. Focus state hiển thị rõ ràng 4. Icon hiển thị/ẩn mật khẩu hiển thị đúng vị trí | Medium | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-10 |  |  | 1. Placeholder hiển thị đúng nội dung 2. Border hiển thị đúng thiết kế 3. Focus state hiển thị rõ ràng 4. Icon hiển thị/ẩn mật khẩu hiển thị đúng vị trí
auth-06 |  | Kiểm tra trạng thái Hover của nút Đăng nhập |  |  | 1. Di chuột vào nút Đăng nhập | 1. Nút thay đổi trạng thái hover theo thiết kế 2. Không bị lệch kích thước 3. Không bị nhấp nháy (flicker) | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-10 |  |  | 1. Nút thay đổi trạng thái hover theo thiết kế 2. Không bị lệch kích thước 3. Không bị nhấp nháy (flicker)
auth-07 |  | Kiểm tra điều hướng bằng phím Tab |  |  | 1. Nhấn Tab liên tục trên bàn phím | 1. Focus lần lượt đi qua Email → Password → Quên mật khẩu → Đăng nhập → Google Login → SSO Login → Đăng ký tài khoản 2. Focus hiển thị rõ ràng trên từng phần tử | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-10
auth-08 |  | Kiểm tra UI nút Đăng nhập Google |  |  | 1. Quan sát nút Đăng nhập với Google | 1. Logo Google hiển thị đúng chuẩn 2. Không bị mờ hoặc méo hình 3. Text căn giữa theo thiết kế | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-10
auth-09 |  | Kiểm tra giao diện Login trên Mobile |  |  | 1. Chuyển kích thước màn hình sang mobile 2. Quan sát giao diện | 1. Không xuất hiện thanh cuộn ngang 2. Form Login hiển thị đầy đủ 3. Nội dung không bị đè lên nhau 4. Người dùng không cần zoom để sử dụng | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-10
auth-10 | Login (FUN) | Kiểm tra đăng nhập thành công bằng tài khoản hợp lệ | [7 empty] | 19/6/2026
auth-11 |  | Kiểm tra validate trường dữ liệu Email sai định dạng
auth-12 |  | Kiểm tra validate độ dài trường dữ liệu Email
auth-13 |  | Kiểm tra bỏ trống trường dữ liệu
auth-14 |  | Kiểm tra đăng nhập thất bại sai thông tin tài khoản
auth-15 |  | Kiểm tra đăng nhập bằng Email chưa đăng ký
auth-16 |  | Kiểm tra đăng nhập thất bại bằng account đã bị tạm khóa bởi admin
auth-17 |  | Kiểm tra đăng nhập thành công bằng tài khoản được mở khóa
auth-18 | Register (UI)
auth-19
Note on B8: - Mức High: liên quan đến luồng chính happy case. - Những case High phải được test pass trong bản UAT trước khi đẩy sang KH
Note on A11: PE (Pending Execution) (Chờ thực thi) Test case chưa được thực hiện do một số lý do như môi trường chưa sẵn sàng, chờ dữ liệu đầu vào, hoặc phụ thuộc vào một test case khác.

## Home
Mã TC | Home
Ngày tạo: | 28/05/2026
Người kiểm tra: | Ngo Manh Tien
Ngày kiểm tra:
Tổng số case: | 10
Rs/Pr | High | Medium | Low | Tổng | Tỷ lệ %
Pass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Testcase_ID | Tên testcase | Mô tả testcase | Tiền điều kiện | Dữ liệu mẫu | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Độ ưu tiên (*) | Môi trường test |  |  |  |  | Kết quả hiện tại | Ghi chú
[8 empty] | Satus | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes
Home-01 | Home (UI) | Kiểm tra hiển thị Header |  |  | 1. Quan sát Header của website | 1. Logo hiển thị bên trái 2. Menu điều hướng hiển thị đầy đủ 3. Icon Search hiển thị đúng vị trí 4. Icon Cart hiển thị đúng vị trí 5. Nút Đăng nhập hiển thị đúng vị trí 6. Không có thành phần nào bị lệch layout | High |  | Mạnh Tiến | 2026-06-10
Home-02 |  | Kiểm tra màu sắc Navigation Menu |  |  | 1. Quan sát menu điều hướng | 1. Menu sử dụng màu Dark Navy (#1A2D49) 2. Font chữ đồng nhất 3. Khoảng cách giữa các menu đồng đều | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-10
Home-03 |  | Kiểm tra hiển thị CTA Đặt hàng nhanh |  |  | 1. Quan sát nút Đặt hàng nhanh | 1. Nút hiển thị nổi bật 2. Sử dụng màu ULink Blue (#1769E2) 3. Chữ hiển thị rõ ràng 4. Không bị tràn nội dung | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-10
Home-04 | [6 empty] | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-10
Home-05 | Home (URL) | Kiểm tra url trang chủ khi truy cập phải hiển thị đủ các tiền tố theo ngôn ngữ (/vi, /en, /ja) |  |  | 1. Quan sát URL | 1. Hiển thị chính xác các tiền tố theo ngôn ngữ | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-10
Home-06 | [6 empty] | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-10
Home-07 | [6 empty] | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-10
Home-08 | [6 empty] | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-10
Home-09 | [6 empty] | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-10
Home-10 | [6 empty] | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-10
[7 empty] | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-10
[7 empty] | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-10
[7 empty] | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-10
Note on B8: - Mức High: liên quan đến luồng chính happy case. - Những case High phải được test pass trong bản UAT trước khi đẩy sang KH
Note on A11: PE (Pending Execution) (Chờ thực thi) Test case chưa được thực hiện do một số lý do như môi trường chưa sẵn sàng, chờ dữ liệu đầu vào, hoặc phụ thuộc vào một test case khác.

## CCN
Mã TC | CCN
Ngày tạo: | 28/05/2026
Người kiểm tra: | Ngo Manh Tien
Ngày kiểm tra:
Tổng số case: | 7
Rs/Pr | High | Medium | Low | Tổng | Tỷ lệ %
Pass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Testcase_ID | Tên testcase | Mô tả testcase | Tiền điều kiện | Dữ liệu mẫu | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Độ ưu tiên (*) | Môi trường test |  |  |  |  | Kết quả hiện tại | Ghi chú
[8 empty] | Satus | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes
CCN-01 | CCN(UI) | Kiểm tra tổng thể giao diện trang Cụm công nghiệp theo guideline UI/UX và Brand |  |  | 1. Quan sát giao diện trang CCN | Trang hiển thị đầy đủ các section theo thiết kế: breadcrumb, tiêu đề, mô tả, bản đồ, card thông tin, realtime card, lợi ích ULINK, CTA; bố cục không vỡ, không lệch. | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-12
CCN-02 | [6 empty] | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-12
CCN-03 | [6 empty] | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-12
CCN-04 | [6 empty] | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-12
CCN-05 | [6 empty] | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-12
CCN-06 | [6 empty] | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-12
CCN-07 | [6 empty] | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-12
[7 empty] | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-12
[7 empty] | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-12
[7 empty] | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-12
Note on B8: - Mức High: liên quan đến luồng chính happy case. - Những case High phải được test pass trong bản UAT trước khi đẩy sang KH
Note on A11: PE (Pending Execution) (Chờ thực thi) Test case chưa được thực hiện do một số lý do như môi trường chưa sẵn sàng, chờ dữ liệu đầu vào, hoặc phụ thuộc vào một test case khác.

## Product & RFQ
Mã TC | product_rfq
Ngày tạo:
Người kiểm tra: | Ngo Manh Tien
Ngày kiểm tra:
Tổng số case: | 24
Rs/Pr | High | Medium | Low | Tổng | Tỷ lệ %
Pass | 18 | 0 | 0 | 18 | 75%
Fail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PE | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.333%
Tổng | 20 | 0 | 0 | 20 | 83.33%
Testcase_ID | Tên testcase | Mô tả testcase | Tiền điều kiện | Dữ Liệu Mẫu | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Độ ưu tiên (*) | Môi trường test |  |  |  |  | Kết quả hiện tại | Ghi chú
[8 empty] | Satus | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes
product_rfq-01 | product (UI) | Kiểm tra item product hiển thị đầy đủ các thông tin theo yêu cầu userstory |  |  | 1. truy cập trong product và quan sát UI | Hiển thị đầy đủ dữ liệu theo yêu cầu của userstory | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-24 |  |  | Hiển thị đầy đủ dữ liệu theo yêu cầu của userstory
product_rfq-02 |  | Kiểm tra hiển thị đầy đủ các button chức năng add to cart và tải TDS |  |  | 1. truy cập trong product và quan sát UI | Hiển thị đầy đủ các button chức năng add to cart và tải TDS theo yêu cầu userstory | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-24 |  |  | Hiển thị đầy đủ các button chức năng add to cart và tải TDS theo yêu cầu userstory
product_rfq-03 |  | Kiểm tra hiển thị rõ ràng form tìm kiếm product |  |  | 1. truy cập trong product và quan sát UI | Hiển thị rõ ràng thanh tìm kiếm sản phẩm | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-24 |  |  | Hiển thị rõ ràng thanh tìm kiếm sản phẩm
product_rfq-04 |  | Kiểm tra hiển thị đầy đủ danh sách bộ lọc và được chia vào các nhóm |  |  | 1. truy cập trong product và quan sát UI | Hiển thị rõ ràng danh sách các điều kiện lọc sản phẩm | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-24 |  |  | Hiển thị rõ ràng danh sách các điều kiện lọc sản phẩm
product_rfq-05 | product (FUN) | Kiểm tra tìm kiếm chính xác các sản phẩm tồn tại và không phân biệt chữ hoa và chữ thường | Có sản phẩm trong hệ thống | SKU: sku-gloves-nitrile-s | 1. truy cập form tìm kiếm và nhập đầy đủ dữ liệu | Hệ thống hiển thị đầy đủ các dữ liệu product liên quan | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-24 |  |  | Hệ thống hiển thị đầy đủ các dữ liệu product liên quan
product_rfq-06 |  | Kiểm tra hiển thị thông báo: dữ liệu product được tìm kiếm không tồn tại | không có sản phẩm được tìm kiếm trong hệ thống | SKU: sku-gloves-nitrile-s | 1. truy cập form tìm kiếm và nhập đầy đủ dữ liệu | Hiển thị thông báo: dữ liệu product được tìm kiếm không tồn tại | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-24 |  |  | Hiển thị thông báo: dữ liệu product được tìm kiếm không tồn tại
product_rfq-07 |  | Kiểm tra bộ lọc sản phẩm tự động cập nhật khi người dùng click check box |  |  | 1. truy cập trang product 2.Quan sát bộ lọc tích chọn điều kiện lọc | Hệ thống tự động cập nhật dữ liệu theo yêu cầu lọc | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-24 |  |  | Hệ thống tự động cập nhật dữ liệu theo yêu cầu lọc
product_rfq-08 |  | Kiểm tra bộ lọc hiển thị thông báo: "Không tìm thấy sản phẩm nào" khi điều kiện lọc đó không có sản phẩm |  |  | 1. truy cập trang product 2.Quan sát bộ lọc tích chọn điều kiện lọc | Hiển thị thông báo: "Không tìm thấy sản phẩm nào" khi điều kiện lọc đó không có sản phẩm | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-24 |  |  | Hiển thị thông báo: "Không tìm thấy sản phẩm nào" khi điều kiện lọc đó không có sản phẩm
product_rfq-09 |  | Kiểm tra button xóa nhanh bộ lọc |  |  | 1. truy cập trang product 2.Quan sát bộ lọc tích chọn điều kiện lọc 3. Click button xóa bộ lọc | Hệ thống ngay lập tức thực hiện xóa điều kiện lọc, list product hiển thị trở lại như ban đầu | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-24 |  |  | Hệ thống ngay lập tức thực hiện xóa điều kiện lọc, list product hiển thị trở lại như ban đầu
product_rfq-10 |  | Kiểm tra thêm thành công sản phẩm vào giỏ hàng thành công khi ở trang thái chưa đăng nhập |  |  | 1. truy cập trang product 2. truy cập 1 product bất kỳ và thêm vào giỏ hàng | Thêm thành công sản phẩm vào giỏ hàng thành công khi ở trang thái chưa đăng nhập | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-24 |  |  | Thêm thành công sản phẩm vào giỏ hàng thành công khi ở trang thái chưa đăng nhập
product_rfq-11 |  | Kiểm tra thêm thành công sản phẩm vào giỏ hàng thành công khi ở trang thái đã đăng nhập |  |  | 1. truy cập trang product 2. truy cập 1 product bất kỳ và thêm vào giỏ hàng | Thêm thành công sản phẩm vào giỏ hàng thành công khi ở trang thái đã đăng nhập | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-24 |  |  | Thêm thành công sản phẩm vào giỏ hàng thành công khi ở trang thái đã đăng nhập
product_rfq-12 |  | Kiểm tra thêm thành công nhiều sản phẩm khác nhau vào giỏ hàng |  |  | 1. Truy cập list product 2. Thêm nhiều sp vào giỏ hàng | Hệ thống vẫn hiển thị đầy đủ các sản phẩm được thêm | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-24 |  |  | Hệ thống vẫn hiển thị đầy đủ các sản phẩm được thêm
product_rfq-13 |  | Kiểm tra giỏ hàng khi đăng nhập account không bị ảnh hưởng bởi giỏ hàng chưa đăng nhập và ngược lại |  |  | 1. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng trong trạng thái đăng nhập 2.Đăng xuất và quan sát giỏ hàng 3. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng ở trạng thái chưa đăng nhập 4. Đăng nhập và quan sát giỏ hàng | Giỏ hàng khi đăng nhập account không bị ảnh hưởng bởi giỏ hàng chưa đăng nhập và ngược lại | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-24 | pro-1 |  | Giỏ hàng khi đăng nhập account không bị ảnh hưởng bởi giỏ hàng chưa đăng nhập và ngược lại | 2 loại giỏ hàng đang bị ảnh hưởng đến nhau
product_rfq-14 |  | Kiểm tra tải thành công TDS của sản phẩm |  |  | 1. truy cập product list chọn 1 item bất kỳ click tải file | Tải thành công file TDS của sản phẩm | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-29 |  |  | Tải thành công file TDS của sản phẩm
product_rfq-15 |  | Kiểm tra filter định dạng pdf trong directus |  |  | 1.Truy cập trang directus tạo mới product và thực hiện upload file bằng Library | Hệ thống filter ra toàn bộ file pdf, không chứa các định dạng file khác | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-29 |  |  | Hệ thống chặn up ảnh và các định dạnh file khác lên document trong directus
product_rfq-16 |  | Kiểm tra chặn download tài liệu ở dạng bản nháp |  |  | 1.Truy cập trang directus tạo mới product và thực hiện upload file bằng Library (documet để dạng bản nháp) | Không tải được tài liệu | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-29 |  |  | Không tải được tài liệu | Hiện tại đang bị fallback về 1 bản cũ khi bản tài liệu mới ở dạng bản nháp
product_rfq-17 | RFQ (UI) | Kiểm tra form hiển thị đầy đủ các trường thông theo yêu cầu userstory |  |  | 1. Truy cập form báo giá 2.Quan sát UI | Hiển thị đầy đủ các trường dữ liệu theo yêu cầu userstory | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-24 |  |  | Hiển thị đầy đủ các trường dữ liệu theo yêu cầu userstory
product_rfq-18 |  | Kiểm tra hiển thị đầy đủ các mgs validate đối với các trường bắt buộc |  |  | 1. Truy cập form báo giá 2.click button submit khi chưa nhập dữ liệu | Hiển thị đầy đủ mgs cho các trường bắt buộc | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-24 |  |  | Hiển thị đầy đủ mgs cho các trường bắt buộc
product_rfq-19 | RFQ (FUN) | Kiểm tra gửi RFQ thành công với thành viên đã đăng ký account |  |  | 1. Đăng nhập account 2. Chọn sản phẩm 3. Click "Thêm vào giỏ hàng" ở trang chi tiết sản phẩm. 4. Nhập thông tin vào form gửi yêu cầu báo giá 5. Bấm gửi yêu cầu. | - Hiển thị thông báo: "Gửi yêu cầu báo giá thành công! - Dữ liệu yêu cầu được lưu lại vào lịch sử | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-24 |  |  | - Hiển thị thông báo: "Gửi yêu cầu báo giá thành công! - Dữ liệu yêu cầu được lưu lại vào lịch sử
product_rfq-20 |  | Kiểm tra cơ chế chống trùng lặp cho Thành viên |  |  | 1. Đăng ký & đăng nhập tài khoản ngẫu nhiên. 2. Lần 1: Thêm sản phẩm, điền thông tin và gửi RFQ -> ghi lại mã RFQ. 3. Vào /vi/rfqs, kiểm tra bảng có đúng 1 dòng khớp với mã RFQ. 4. Lần 2: Nhấn "Tạo yêu cầu mới", chọn sản phẩm, điền thông tin trùng lặp và gửi. | Hệ thống chỉ hiển thị duy nhất 1 bản ghi dữ liệu có mã RFQ được ghi lại trước đó | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-24 |  |  | Hệ thống chỉ hiển thị duy nhất 1 bản ghi dữ liệu có mã RFQ được ghi lại trước đó
product_rfq-21 |  | Kiểm tra cơ chế chống spam cho thành viên |  |  | 1. Đăng nhập, thêm sản phẩm vào giỏ hàng. 2. Vào /vi/quick-order, điền đầy đủ thông tin. 3. Mock API trả về mã lỗi 429 (TOO_MANY_REQUESTS). 4. Bấm gửi yêu cầu báo giá. | - Giao diện hiển thị biểu ngữ cảnh báo màu đỏ: "Too many RFQ submissions from this IP." | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-24 |  |  | - Giao diện hiển thị biểu ngữ cảnh báo màu đỏ: "Too many RFQ submissions from this IP."
product_rfq-22 |  | Kiểm tra gửi RFQ thành công với khách vãng lai |  |  | 1. Chọn sản phẩm 2. Click ""Thêm vào giỏ hàng"" ở trang chi tiết sản phẩm. 3. Nhập thông tin vào form gửi yêu cầu báo giá 4. Bấm gửi yêu cầu. | Yêu cầu được gửi đi thành công nhưng không được lưu lại | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-24 |  |  | Yêu cầu được gửi đi thành công nhưng không được lưu lại
product_rfq-23 |  | Kiểm tra cơ chế chống trùng lặp cho khách vãng lai |  |  | 1. Lần 1: Thêm sản phẩm, điền thông tin và gửi RFQ -> ghi lại mã RFQ. 2. Vào /vi/rfqs, kiểm tra bảng có đúng 1 dòng khớp với mã RFQ. 3. Lần 2: Nhấn ""Tạo yêu cầu mới"", chọn sản phẩm, điền thông tin trùng lặp và gửi. | Hệ thống chỉ hiển thị duy nhất 1 bản ghi dữ liệu có mã RFQ được ghi lại trước đó | High | Test | Mạnh Tiến | 2026-06-24 |  |  | -
product_rfq-24 |  | Kiểm tra cơ chế chống spam cho thành viên |  |  | 1. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng. 2. Vào /vi/quick-order, điền thủ công đầy đủ thông tin. 3. Mock API trả về mã lỗi 429. 4. Bấm gửi yêu cầu báo giá. | Giao diện hiển thị biểu ngữ cảnh báo màu đỏ: "Too many RFQ submissions from this IP." | High | Test | Mạnh Tiến | 2026-06-24
Note on B8: - Mức High: liên quan đến luồng chính happy case. - Những case High phải được test pass trong bản UAT trước khi đẩy sang KH
Note on A11: PE (Pending Execution) (Chờ thực thi) Test case chưa được thực hiện do một số lý do như môi trường chưa sẵn sàng, chờ dữ liệu đầu vào, hoặc phụ thuộc vào một test case khác.

## RFQ Cart (111)
Mã TC | rfq_cart
Ngày tạo:
Người kiểm tra: | Ngo Manh Tien
Ngày kiểm tra:
Tổng số case: | 18
Rs/Pr | High | Medium | Low | Tổng | Tỷ lệ %
Pass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Testcase_ID | Tên testcase | Mô tả testcase | Tiền điều kiện | Dữ Liệu Mẫu | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Độ ưu tiên (*) | Môi trường test |  |  |  |  | Kết quả hiện tại | Ghi chú
[8 empty] | Satus | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes
rfq_cart-01 | RFQ Cart (UI) | Kiểm tra product list và detail hiển thị nút "Add to RFQ" theo yêu cầu userstory |  |  | 1. truy cập trang product detail và quan sát UI | Hiển thị nút "Add to RFQ" theo yêu cầu userstory | High |  | Mạnh Tiến | 2026-06-29
rfq_cart-02 |  | Kiểm tra "RFQ Cart" hiển thị đầy đủ thông tin item theo yêu cầu của userstory (hình ảnh, tên sản phẩm, mã SKU, ghi chú.) |  |  | 1. truy cập trang product detail và quan sát UI | hiển thị đầy đủ thông tin item theo yêu cầu của userstory (hình ảnh, tên sản phẩm, mã SKU, ghi chú.) | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-29
rfq_cart-03 |  | Kiểm tra nút action Xóa item hiển thị rõ ràng, chuyển đổi trạng thái ngón tay có thể click khi di chuột vào |  |  | 1. truy cập trang product detail và quan sát UI | hiển thị rõ ràng, chuyển đổi trạng thái ngón tay có thể click khi di chuột vào | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-29
rfq_cart-04 |  | Kiểm tra nút action Xóa toàn bộ item trong giỏ hàng hiển thị rõ ràng, chuyển đổi trạng thái ngón tay có thể click khi di chuột vào |  |  | 1. truy cập trang product detail và quan sát UI | Kiểm tra nút action Xóa toàn bộ item trong giỏ hàng hiển thị rõ ràng, chuyển đổi trạng thái ngón tay có thể click khi di chuột vào | Medium |  | Mạnh Tiến | 2026-06-29
rfq_cart-05 |  | Kiểm tra nút action(Dán mã SKU, Tải file CSV/TXT) hiển thị đầy đủ khi không có item trong giỏ hàng |  |  | 1. truy cập trang product detail và quan sát UI | hiển thị đầy đủ khi không có item trong giỏ hàng | High |  | Mạnh Tiến | 2026-06-29
rfq_cart-06 |  | Kiểm tra nút action(Dán mã SKU, Tải file CSV/TXT) hiển thị đầy đủ khi có item trong giỏ hàng |  |  | 1. truy cập trang product detail và quan sát UI | hiển thị đầy đủ khi có item trong giỏ hàng | High |  | Mạnh Tiến | 2026-06-29
rfq_cart-07 | RFQ Cart (FUN) | Kiểm tra add thành công sản phẩm vào giỏ hàng qua nút "Add to RFQ" từ product list |  |  | 1. truy cập trang product list 2. click nút "Add to RFQ" của 1 item bất kỳ | Add thành công sản phẩm vào giỏ hàng | High |  | Mạnh Tiến | 2026-06-29
rfq_cart-08 |  | Kiểm tra add thành công sản phẩm vào giỏ hàng qua nút "Add to RFQ" từ product detail |  |  | 1. truy cập trang product list 2. click vào 1 item bất kỳ 3. click nút ""Add to RFQ"" | Add thành công sản phẩm vào giỏ hàng | High |  | Mạnh Tiến | 2026-06-29
rfq_cart-09 |  | Kiểm tra gửi thành công báo giá có item chứa ghi chú |  |  | 1. Add sản phẩm vào giỏ hàng 2. Click giỏ hàng 3. Thêm ghi chú sản phẩm 4. Điền đầy đủ thông tin yêu cầu nhận báo giá | Gửi thành công yêu cầu nhận báo giá, admin hoặc sale nhận được đầy đủ ghi chú theo từng sản phẩm của khách hàng | High |  | Mạnh Tiến | 2026-06-29
rfq_cart-10 |  | Kiểm tra gửi thành công báo giá có item không ghi chú |  |  | 1. Add sản phẩm vào giỏ hàng 2. Click giỏ hàng 3. Thêm ghi chú sản phẩm 4. Điền đầy đủ thông tin yêu cầu nhận báo giá | Gửi thành công yêu cầu nhận báo giá, giao diện admin và sale cột ghi chú được để trống | High |  | Mạnh Tiến | 2026-06-29
rfq_cart-11 |  | Kiểm tra add thành công sản phẩm tồn tại trong hệ thống vào giỏ hàng bằng mã SKU thông qua nút Dán mã SKU (đã đăng nhập) |  | SKU: GLV-LATEX-ST-S | 1. Click giỏ hàng 2. Nhập dữ liệu mẫu vào form 3. Submit form | Add thành công sản phẩm vào giỏ hàng | High |  | Mạnh Tiến | 2026-06-29
rfq_cart-12 |  | Kiểm tra add sản phẩm thất bại, sản phẩm không tồn tại trong hệ thống và hiển thị thông báo tương ứng (đã đăng nhập) |  | SKU: GLV-LATEX-ST-10 | 1. Click giỏ hàng 2. Nhập dữ liệu mẫu vào form 3. Submit form | Add sản phẩm thất bại hệ thống hiển thị thông báo tương ứng | High |  | Mạnh Tiến | 2026-06-29
rfq_cart-13 |  | Kiểm tra add sản phẩm thất bại mã SKU sai định dạng (đã đăng nhập) |  | SKU: test ma sko sai dinh dang | 1. Click giỏ hàng 2. Nhập dữ liệu mẫu vào form 3. Submit form | Add sản phẩm thất bại hệ thống hiển thị thông báo tương ứng | High |  | Mạnh Tiến | 2026-06-29
rfq_cart-14 |  | Kiểm tra add thành công sản phẩm tồn tại trong hệ thống vào giỏ hàng bằng mã SKU thông qua nút Dán mã SKU (chưa đăng nhập) |  | SKU: GLV-LATEX-ST-S | 1. Click giỏ hàng 2. Nhập dữ liệu mẫu vào form 3. Submit form | Add thành công sản phẩm vào giỏ hàng | High |  | Mạnh Tiến | 2026-06-29
rfq_cart-15 |  | Kiểm tra add sản phẩm thất bại, sản phẩm không tồn tại trong hệ thống và hiển thị thông báo tương ứng (chưa đăng nhập) |  | SKU: GLV-LATEX-ST-10 | 1. Click giỏ hàng 2. Nhập dữ liệu mẫu vào form 3. Submit form | Add sản phẩm thất bại hệ thống hiển thị thông báo tương ứng | High |  | Mạnh Tiến | 2026-06-29
rfq_cart-16 |  | Kiểm tra add sản phẩm thất bại mã SKU sai định dạng (chưa đăng nhập) |  | SKU: test ma sko sai dinh dang | 1. Click giỏ hàng 2. Nhập dữ liệu mẫu vào form 3. Submit form | Add sản phẩm thất bại hệ thống hiển thị thông báo tương ứng | High |  | Mạnh Tiến | 2026-06-29
rfq_cart-17 |  | Kiểm tra tải xuống file mẫu điền SKU
rfq_cart-18
Note on B8: - Mức High: liên quan đến luồng chính happy case. - Những case High phải được test pass trong bản UAT trước khi đẩy sang KH
Note on A11: PE (Pending Execution) (Chờ thực thi) Test case chưa được thực hiện do một số lý do như môi trường chưa sẵn sàng, chờ dữ liệu đầu vào, hoặc phụ thuộc vào một test case khác.

## History RFQ
Mã TC | history_rfq
Ngày tạo:
Người kiểm tra: | Ngo Manh Tien
Ngày kiểm tra:
Tổng số case: | 8
Rs/Pr | High | Medium | Low | Tổng | Tỷ lệ %
Pass | 3 | 2 | 0 | 5 | 62.5%
Fail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tổng | 3 | 2 | 0 | 5 | 62.5%
Testcase_ID | Tên testcase | Mô tả testcase | Tiền điều kiện | Dữ Liệu Mẫu | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Độ ưu tiên (*) | Môi trường test |  |  |  |  | Kết quả hiện tại | Ghi chú
[8 empty] | Satus | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes
history_rfq-01 | History RFQ | Kiểm tra bảng dữ liệu hiển thị đầy đủ các thông tin theo yêu cầu userstory |  |  | 1. truy cập trang yêu cầu báo giá và quan sát UI | Hiển thị đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của userstory | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-25 |  |  | Hiển thị đầy đủ các thông tin theo yêu cầu báo giá của user
history_rfq-02 |  | Kiểm tra hiển thị đầy đủ thanh tìm kiếm |  |  | 1. truy cập trang yêu cầu báo giá và quan sát UI | hiển thị đầy đủ thanh tìm kiếm | Medium | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-25 |  |  | hiển thị đầy đủ thanh tìm kiếm
history_rfq-03 |  | Kiểm tra hiển thị đầy đủ bộ lọc với các điều kiện lọc theo userstory |  |  | 1. truy cập trang yêu cầu báo giá và quan sát UI | hiển thị đầy đủ bộ lọc với các điều kiện lọc theo userstory | Medium | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-25 |  |  | hiển thị đầy đủ bộ lọc với các điều kiện lọc theo userstory
history_rfq-04 | History RFQ (FUN) | Kiểm tra hiển thị đầy đủ dữ liệu yêu cầu báo giá của user |  |  | 1. truy cập trang yêu cầu báo giá và quan sát UI | Hiển thị đầy đủ dữ liệu yêu cầu báo giá của user | Medium | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-25 |  |  | Hiển thị đầy đủ dữ liệu yêu cầu báo giá của user
history_rfq-05 |  | Kiểm tra thanh tìm kiếm có khả năng tìm kiếm chính xác bằng mã rfq |  | Mã rfq: 110 | 1. truy cập trang yêu cầu báo giá 2. Nhập dữ liệu mẫu vào form tìm kiếm | Tìm kiếm chính xác dữ liệu bằng mã rfq | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-25 |  |  | Tìm kiếm chính xác dữ liệu bằng mã rfq
history_rfq-06 |  | Kiểm tra xác nhận tính năng lọc danh sách theo Trạng thái xử lý và Khoảng thời gian yêu cầu hoạt động đúng logic. |  |  | 1. truy cập trang yêu cầu báo giá 2. chọn các điều kiện lọc và quan sát UI | Hệ thống chỉ hiển thị các dữ liệu thỏa mãn yêu cầu lọc | Medium | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-25 |  |  | Hệ thống chỉ hiển thị các dữ liệu thỏa mãn yêu cầu lọc
history_rfq-07 |  | Kiểm tra xác nhận thông tin liên hệ, sản phẩm và ghi chú hiển thị đầy đủ và chính xác khi click xem chi tiết một RFQ |  |  | 1. truy cập trang yêu cầu báo giá 2. chọn xem dữ liệu 1 yêu cầu bất kỳ quan sát UI | Modal chi tiết mở ra hiển thị đúng thông tin hiển thị khớp 100% với dữ liệu nguồn.Nút Đóng hoạt động tốt, Modal biến mất hoàn toàn sau khi đóng. | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-25 |  |  | Modal chi tiết mở ra hiển thị đúng thông tin hiển thị khớp 100% với dữ liệu nguồn.Nút Đóng hoạt động tốt, Modal biến mất hoàn toàn sau khi đóng.
history_rfq-08 |  | Đảm bảo tính bảo mật: Người dùng B tuyệt đối không thể xem lịch sử yêu cầu báo giá của Người dùng A và ngược lại |  |  | 1. Đăng nhập Tài khoản A và thực hiện gửi RFQ thật thành công (lấy mã RFQ ID A). 2. Đăng xuất Tài khoản A (clear cookies/session). 3. Đăng ký và đăng nhập Tài khoản B. 4. Truy cập trang lịch sử /vi/rfqs của Tài khoản B và kiểm tra xem có dòng chứa mã RFQ ID A hay không. | Bảng lịch sử của Tài khoản B không hiển thị bất kỳ dòng dữ liệu nào chứa mã RFQ ID của Tài khoản A. - Dữ liệu lịch sử được phân quyền độc lập hoàn toàn theo định danh User. | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-25 |  |  | Bảng lịch sử của Tài khoản B không hiển thị bất kỳ dòng dữ liệu nào chứa mã RFQ ID của Tài khoản A. - Dữ liệu lịch sử được phân quyền độc lập hoàn toàn theo định danh User.
Note on B8: - Mức High: liên quan đến luồng chính happy case. - Những case High phải được test pass trong bản UAT trước khi đẩy sang KH
Note on A11: PE (Pending Execution) (Chờ thực thi) Test case chưa được thực hiện do một số lý do như môi trường chưa sẵn sàng, chờ dữ liệu đầu vào, hoặc phụ thuộc vào một test case khác.

## RFQ Management
Mã TC | rfq
Ngày tạo:
Người kiểm tra: | Ngo Manh Tien
Ngày kiểm tra:
Tổng số case: | 16
Rs/Pr | High | Medium | Low | Tổng | Tỷ lệ %
Pass | 3 | 2 | 0 | 5 | 31.25%
Fail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tổng | 3 | 2 | 0 | 5 | 31.25%
Testcase_ID | Tên testcase | Mô tả testcase | Tiền điều kiện | Dữ Liệu Mẫu | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Độ ưu tiên (*) | Môi trường test |  |  |  |  | Kết quả hiện tại | Ghi chú
[8 empty] | Satus | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes
rfq-01 | RFQ Management (UI) | Kiểm tra bảng dữ liệu hiển thị đầy đủ các thông tin theo yêu cầu userstory |  |  | 1. truy cập trang yêu cầu báo giá và quan sát UI | Hiển thị đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của userstory | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-26 |  |  | Hiển thị đầy đủ các thông tin theo yêu cầu báo giá của user
rfq-02 |  | Kiểm tra hiển thị đầy đủ thanh tìm kiếm |  |  | 1. truy cập trang yêu cầu báo giá và quan sát UI | hiển thị đầy đủ thanh tìm kiếm | Medium | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-26 |  |  | hiển thị đầy đủ thanh tìm kiếm
rfq-03 |  | Kiểm tra hiển thị đầy đủ bộ lọc với các điều kiện lọc theo userstory |  |  | 1. truy cập trang yêu cầu báo giá và quan sát UI | hiển thị đầy đủ bộ lọc với các điều kiện lọc theo userstory | Medium | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-26 |  |  | hiển thị đầy đủ bộ lọc với các điều kiện lọc theo userstory
rfq-04 | RFQ Management (FUN) | Kiểm tra account admin hiển thị đầy đủ dữ liệu yêu cầu báo giá của các user |  |  | 1. truy cập trang yêu cầu báo giá và quan sát UI | account admin hiển thị đầy đủ dữ liệu yêu cầu báo giá của các user | Medium | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-26 |  |  | account admin hiển thị đầy đủ dữ liệu yêu cầu báo giá của các user
rfq-05 |  | Kiểm tra thanh tìm kiếm có khả năng tìm kiếm chính xác bằng mã rfq |  | Mã rfq: 110 | 1. truy cập trang yêu cầu báo giá 2. Nhập dữ liệu mẫu vào form tìm kiếm | Tìm kiếm chính xác dữ liệu bằng mã rfq | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-26 |  |  | Tìm kiếm chính xác dữ liệu bằng mã rfq
rfq-06 |  | Kiểm tra xác nhận tính năng lọc danh sách theo Trạng thái xử lý và Khoảng thời gian yêu cầu hoạt động đúng logic. |  |  | 1. truy cập trang yêu cầu báo giá 2. chọn các điều kiện lọc và quan sát UI | Hệ thống chỉ hiển thị các dữ liệu thỏa mãn yêu cầu lọc | Medium | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-26 |  |  | Hệ thống chỉ hiển thị các dữ liệu thỏa mãn yêu cầu lọc
rfq-07 |  | Kiểm tra xác nhận thông tin liên hệ, sản phẩm và ghi chú hiển thị đầy đủ và chính xác khi click xem chi tiết một RFQ |  |  | 1. truy cập trang yêu cầu báo giá 2. chọn xem dữ liệu 1 yêu cầu bất kỳ quan sát UI | Modal chi tiết mở ra hiển thị đúng thông tin hiển thị khớp 100% với dữ liệu nguồn.Nút Đóng hoạt động tốt, Modal biến mất hoàn toàn sau khi đóng. | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-26 |  |  | Modal chi tiết mở ra hiển thị đúng thông tin hiển thị khớp 100% với dữ liệu nguồn.Nút Đóng hoạt động tốt, Modal biến mất hoàn toàn sau khi đóng.
rfq-08 |  | Đảm bảo tính bảo mật: Người dùng B tuyệt đối không thể xem lịch sử yêu cầu báo giá của Người dùng A và ngược lại |  |  | 1. Đăng nhập Tài khoản A và thực hiện gửi RFQ thật thành công (lấy mã RFQ ID A). 2. Đăng xuất Tài khoản A (clear cookies/session). 3. Đăng ký và đăng nhập Tài khoản B. 4. Truy cập trang lịch sử /vi/rfqs của Tài khoản B và kiểm tra xem có dòng chứa mã RFQ ID A hay không. | Bảng lịch sử của Tài khoản B không hiển thị bất kỳ dòng dữ liệu nào chứa mã RFQ ID của Tài khoản A. - Dữ liệu lịch sử được phân quyền độc lập hoàn toàn theo định danh User. | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-26 |  |  | Bảng lịch sử của Tài khoản B không hiển thị bất kỳ dòng dữ liệu nào chứa mã RFQ ID của Tài khoản A. - Dữ liệu lịch sử được phân quyền độc lập hoàn toàn theo định danh User.
rfq-09 | RFQ Admin (UI) | Kiểm tra giao diện Derectus khi đăng nhập bằng tài khoản admin tại form chỉnh sửa trạng thái hiển thị đầy đủ các trạng thái (Đang chờ, Duyệt, Từ chối) |  |  | 1. Đăng nhập vào directus và quan sát form chỉnh sửa | hiển thị đầy đủ các trạng thái (Đang chờ, Duyệt, Từ chối) | High |  | Mạnh Tiến
rfq-10 | RFQ Admin (FUN) | Kiểm tra cập nhật trạng thái yêu cầu báo giá (Duyệt) |  |  | 1. Đăng nhập vào directus chọn 1 yêu cầu báo giá bất kỳ chỉnh sửa status (Duyệt) 2. submit thay đổi | Hệ thống chuyển thành công trạng thái của yêu cầu và trên giao diện user hiển thị rõ ràng và chính xác trạng thái | High |  | Mạnh Tiến
rfq-11 |  | Kiểm tra cập nhật trạng thái yêu cầu báo giá (Từ chối) |  |  | 1. Đăng nhập vào directus chọn 1 yêu cầu báo giá bất kỳ chỉnh sửa status (Từ chối) và nhập lý do 2. submit thay đổi | Hệ thống chuyển thành công trạng thái của yêu cầu và trên giao diện user hiển thị rõ ràng và chính xác trạng thái và lý do từ chối | High |  | Mạnh Tiến
rfq-12 |  | Kiểm tra Assigned yêu cầu báo giá cho Sales |  |  | 1. Đăng nhập vào directus chọn 1 yêu cầu báo giá bất kỳ chọn assigne cho sale bất kỳ 2. submit thay đổi | assigne thành công cho sale trong hệ thống | High |  | Mạnh Tiến
rfq-13 |  | Kiểm tra admin không thể assigne cho customer |  |  | "1. Đăng nhập vào directus chọn 1 yêu cầu báo giá bất kỳ chọn assigne cho user bất kỳ 2. submit thay đổi" | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không thể gán được cho customer |  |  | Mạnh Tiến
rfq-14 | [8 empty] | Mạnh Tiến
rfq-15
rfq-16
Note on B8: - Mức High: liên quan đến luồng chính happy case. - Những case High phải được test pass trong bản UAT trước khi đẩy sang KH
Note on A11: PE (Pending Execution) (Chờ thực thi) Test case chưa được thực hiện do một số lý do như môi trường chưa sẵn sàng, chờ dữ liệu đầu vào, hoặc phụ thuộc vào một test case khác.

## Request Sample
Mã TC | request_sample
Ngày tạo:
Người kiểm tra: | Ngo Manh Tien
Ngày kiểm tra:
Tổng số case: | 19
Rs/Pr | High | Medium | Low | Tổng | Tỷ lệ %
Pass | 12 | 2 | 0 | 14 | 73.68%
Fail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tổng | 12 | 2 | 0 | 14 | 73.68%
Testcase_ID | Tên testcase | Mô tả testcase | Tiền điều kiện | Dữ Liệu Mẫu | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Độ ưu tiên (*) | Môi trường test |  |  |  |  | Kết quả hiện tại | Ghi chú
[8 empty] | Satus | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes
request_sample-01 | Request Sample (UI) | Kiểm tra product detail hiển thị nút "Yêu cầu hàng mẫu" theo yêu cầu userstory |  |  | 1. truy cập trang product detail và quan sát UI | Hiển thị nút "Yêu cầu hàng mẫu" theo yêu cầu userstory | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-30 |  |  | Hiển thị nút "Yêu cầu hàng mẫu" theo yêu cầu userstory
request_sample-02 |  | Kiểm tra form "yêu cầu hàng mẫu" hiển thị đầy đủ thông tin theo yêu cầu của userstory |  |  | 1. Click nút yêu cầu hàng mẫu và quan sát UI | hiển thị đầy đủ thông tin theo yêu cầu của userstory | Medium | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-30 |  |  | hiển thị đầy đủ thông tin theo yêu cầu của userstory
request_sample-03 |  | Kiểm tra validate và hiển thị thông báo cho các trường dữ liệu bắt buộc nếu thiếu dữ liệu |  |  | 1. xóa toàn bộ dữ liệu trong form nếu có 2. click button submit | Hệ thống validate và hiển thị mgs đầy đủ với các trường dữ liệu bắt buộc | Medium | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-30 |  |  | Hệ thống validate và hiển thị mgs đầy đủ với các trường dữ liệu bắt buộc
request_sample-04 |  | Kiểm tra validate số điện thoại quá dài |  |  | 1. Nhập đầy đủ dữ liệu và số điện thoại quá dài 2. submit form | Hệ thống hiển thị thông báo tương ứng | Medium | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-30 |  |  | Hệ thống hiển thị thông báo tương ứng
request_sample-05 |  | Kiểm tra validate email không đúng định dạng |  |  | 1. Nhập đầy đủ dữ liệu và email sai định dạng 2. submit form | Hệ thống hiển thị thông báo email không đúng định dạng | Medium | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-30 |  |  | Hệ thống hiển thị thông báo email không đúng định dạng
request_sample-06 |  | Kiểm tra tự động điền dữ liệu cá nhân vào form đối với user đã đăng nhập |  |  | 1. Đăng nhập 2. Click nút yêu cầu hàng mẫu và quan sát UI | Hệ thống tự động điền dữ liệu cá nhân vào form | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-30 |  |  | Hệ thống tự động điền dữ liệu cá nhân vào form
request_sample-07 |  | Kiểm tra hiển thị form trống cho khách vãng lai |  |  | 1. Click nút yêu cầu hàng mẫu và quan sát UI | Hệ thống hiển thị form trống cho khách vãng lai | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-30 |  |  | Hệ thống hiển thị form trống cho khách vãng lai
request_sample-08 | Request Sample (FUN) | Kiểm tra auto fill dữ liệu khi đã đăng nhập account |  |  | 1 truy cập product detail 2. click form yêu cầu nhận hàng mẫu 3. quan sát UI | Hệ thống tự động fill thông tin người dùng đã có tương ứng với các trường trong form | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-30 | RS-1 |  | Hệ thống tự động fill thông tin người dùng đã có tương ứng với các trường trong form | có fill nhưng hiển thị chưa đầy đủ
request_sample-09 |  | Kiểm tra để trống form dữ liệu khi ở trạng thái không đăng nhập |  |  | 1 truy cập product detail 2. click form yêu cầu nhận hàng mẫu 3. quan sát UI | Hệ thống để trống toàn bộ các trường trong form | Medium | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-30 |  |  | Hệ thống để trống toàn bộ các trường trong form
request_sample-10 |  | Kiểm tra gửi yêu cầu nhận sản phẩm mẫu thành công dữ liệu hợp lệ khi đã đăng nhập |  |  | 1. đăng nhập và truy cập product detail 2. click form yêu cầu nhận hàng mẫu và nhập đầy đủ dữ liệu 3. quan sát UI | Gửi thành công yêu cầu nhận hàng mẫu | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-30 |  |  | Gửi thành công yêu cầu nhận hàng mẫu
request_sample-11 |  | Kiểm tra gửi yêu cầu nhận sản phẩm mẫu thành công dữ liệu hợp lệ khi chưa đăng nhập |  |  | 1. truy cập product detail 2. click form yêu cầu nhận hàng mẫu và nhập đầy đủ dữ liệu 3. quan sát UI | Gửi thành công yêu cầu nhận hàng mẫu | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-30 |  |  | Gửi thành công yêu cầu nhận hàng mẫu
request_sample-12 |  | Kiểm lưu lại lịch sử gửi yêu cầu nhận hàng mẫu, hiển thị đầy đủ thông tin và trạng thái của yêu cầu |  |  | 1. Đăng ký yêu cầu nhận hàng mẫu 2.truy cập trang lịch sử /vi/sample-requests 3. quan sát UI | Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin của yêu cầu | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-30 |  |  | Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin của yêu cầu
request_sample-13 |  | Kiểm tra status của yêu cầu thay đổi khi admin duyệt yêu cầu |  |  | 1. truy cập directus bằng tài khoản admin 2. truy cập bảng Sample Request chọn dữ liệu yêu cầu được gửi trước đó 3. chuyển trạng thái yêu cầu sang phê duyệt và quan sát dữ liệu trả về trên FE | Chuyển thành công trạng thái của yêu cầu | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-30 |  |  | Chuyển thành công trạng thái của yêu cầu
request_sample-14 |  | Kiểm tra status của yêu cầu thay đổi khi admin từ chối yêu cầu |  |  | 1. truy cập directus bằng tài khoản admin 2. truy cập bảng Sample Request chọn dữ liệu yêu cầu được gửi trước đó 3. chuyển trạng thái yêu cầu sang từ chối và quan sát dữ liệu trả về trên FE | Chuyển thành công trạng thái của yêu cầu | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-30 |  |  | Chuyển thành công trạng thái của yêu cầu
request_sample-15 | Request Sample Admin (UI) | Kiểm tra hiển thị danh sách yêu cầu hàng mẫu với đầy đủ các trường theo yêu cầu userstory |  |  | 1 truy cập derectus và quan sát UI | hiển thị danh sách yêu cầu hàng mẫu với đầy đủ các trường theo yêu cầu userstory | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-30 |  |  | hiển thị danh sách yêu cầu hàng mẫu với đầy đủ các trường theo yêu cầu userstory
request_sample-16 |  | Kiểm tra hiển thị đầy đủ thanh tìm kiếm và bộ lọc trạng thái theo yêu cầu userstory |  |  | 1 truy cập derectus và quan sát UI | hiển thị đầy đủ thanh tìm kiếm và bộ lọc trạng thái theo yêu cầu userstory | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-30 |  |  | hiển thị đầy đủ thanh tìm kiếm và bộ lọc trạng thái theo yêu cầu userstory
request_sample-17 |  | Kiểm tra hiển thị chi tiết yêu cầu nhận hàng mẫu của khách hàng |  |  | 1 truy cập derectus, click 1 yêu cầu bất kỳ và quan sát UI | Hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết yêu cầu của khách hàng | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-30 |  |  | Hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết yêu cầu của khách hàng
request_sample-18 | Request Sample Admin (FUN) | Kiểm tra tìm kiếm yêu cầu của khách hàng qua thanh tìm kiếm |  | data: Nguyen văn B | 1. click thanh tìm kiếm 2. nhập dữ liệu mẫu | Hệ thống hiển thị các dữ liệu liên quan đến data mẫu | Medium | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-30 |  |  | Hệ thống hiển thị các dữ liệu liên quan đến data mẫu
request_sample-19 |  | Kiểm tra lọc dữ liệu theo trạng thái Chờ | trong bảng có dữ liệu yêu cầu chờ được xử lý |  | 1 chọn dữ liệu cần lọc trong bộ lọc 2. Quan sát UI hiển thị | Hiển thị chính xác các yêu cầu có trạng thái đang chờ | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-30 |  |  | Hiển thị chính xác các yêu cầu có trạng thái đang chờ
|  | Kiểm tra lọc dữ liệu theo trạng thái Duyệt | trong bảng có dữ liệu yêu cầu đã được xử lý |  | 1 chọn dữ liệu cần lọc trong bộ lọc 2. Quan sát UI hiển thị | Hiển thị chính xác các yêu cầu có trạng thái duyệt | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-30 |  |  | Hiển thị chính xác các yêu cầu có trạng thái duyệt
|  | Kiểm tra lọc dữ liệu theo trạng thái Từ chối | trong bảng có dữ liệu yêu cầu đã bị từ chối |  | 1 chọn dữ liệu cần lọc trong bộ lọc 2. Quan sát UI hiển thị | Hiển thị chính xác các yêu cầu có trạng thái từ chối | High | Pass | Mạnh Tiến | 2026-06-30 |  |  | Hiển thị chính xác các yêu cầu có trạng thái từ chối
Note on B8: - Mức High: liên quan đến luồng chính happy case. - Những case High phải được test pass trong bản UAT trước khi đẩy sang KH
Note on A11: PE (Pending Execution) (Chờ thực thi) Test case chưa được thực hiện do một số lý do như môi trường chưa sẵn sàng, chờ dữ liệu đầu vào, hoặc phụ thuộc vào một test case khác.